## 120
|  |  |  | 对应绩效考核岗位 | 建议时长 （天）
1 | 启动会 |  |  | 产品线 | 3
2 | 设计确认 |  |  | 工业设计师 | 45
| 2.1 | 第一轮设计 |  | 工业设计师
|  | 2.1.1 | 技术路线 | 工业设计师
|  | 2.1.2 | 评审 | 工业设计师
| 2.2 | 第二轮设计 |  | 工业设计师
|  | 2.2.1 | 方案制作 | 工业设计师
|  | 2.2.2 | 手板制作 | 工业设计师 |  | 3D打印
|  | 2.2.3 | 复盘 | 工业设计师
| 2.3 | 选材 |  | 工业设计师 |  | 设计师尽早下单给罗主管（所选材料未在现有材料库内）
|  | 2.3.1 | 配件（给明细） | 工业设计师
|  | 2.3.2 | 材料（给明细） | 工业设计师
| 2.4 | 第三轮设计 |  | 工业设计师
|  | 2.4.1 | 方案制作 | 工业设计师
|  | 2.4.2 | 手板制作 | 工业设计师 |  | 3D打印
|  | 2.4.3 | 方案评审 | 工业设计师
|  | 2.4.4 | CMF制作 | CMF设计师 |  | 目前还是工业设计师
3 | 结构打样 |  |  | 工程组 | 37
| 3.1 | 第一轮打样 |  | 工程组
|  | 3.1.1 | 图纸、BOM | 工程组 |  | 含数字样
|  | 3.1.2 | 物资采购 | 采购员 |  | 可以用替代料
|  | 3.1.3 | 计划排单 | 试样组
|  | 3.1.4 | 剪裁 | 试样组 |  | 刑爽
|  | 3.1.5 | 丝印 | 试样组（李瑞瑞） |  | 实际样品不需要此动作时，可以在PLM中直接提交
|  | 3.1.6 | 样品制作与检验 | 试样组
|  | 3.1.7 | 样品验收 | 工程组
|  | 3.1.8 | 样品反馈 | 工程组
| 3.2 | 第二轮打样 |  | 工程组
|  | 3.2.1 | 图纸、BOM | 工程组 |  | 含数字样
|  | 3.2.2 | 物资采购 | 采购员 |  | 可以用替代料
|  | 3.2.3 | 计划排单 | 试样组
|  | 3.2.4 | 剪裁 | 试样组 |  | 刑爽
|  | 3.2.5 | 丝印 | 试样组（李瑞瑞） |  | 实际样品不需要此动作时，可以在PLM中直接提交
|  | 3.2.6 | 样品制作与检验 | 试样组
|  | 3.2.7 | 样品验收 | 工程组
|  | 3.2.8 | 样品反馈 | 工程组
| 3.3 | 第三轮打样 |  | 工程组
|  | 3.3.1 | 图纸、BOM | 工程组 |  | 含数字样
|  | 3.3.2 | 物资采购 | 采购员 |  | 可以用替代料
|  | 3.3.3 | 计划排单 | 试样组
|  | 3.3.4 | 剪裁 | 试样组 |  | 刑爽
|  | 3.3.5 | 丝印 | 试样组（李瑞瑞） |  | 实际样品不需要此动作时，可以在PLM中直接提交
|  | 3.3.6 | 样品制作与检验 | 试样组
|  | 3.3.7 | 样品验收 | 工程组
|  | 3.3.8 | 样品反馈 | 工程组
4 | 最终样 |  |  | 工程组 | 15
| 4.1 | 图纸、BOM |  | 工程组
| 4.2 | 物资采购 |  | 采购员
| 4.3 | 计划排单 |  | 试样组
| 4.4 | 剪裁 |  | 试样组
| 4.5 | 丝印 |  | 试样组
| 4.6 | 样品制作与检验 |  | 试样组
| 4.7 | 样品验收 |  | 工程组
| 4.8 | 样品反馈 |  | 工程组
5 | 样品测试 |  |  | 工程组 | 10 | 先填写实验室人员
| 5.1 | 测试项目确定 |  | 工业设计师
| 5.2 | 送检 |  | 工程组
| 5.3 | 测试 |  | 实验室 |  | 先填写实验室人员
| 5.4 | 测试报告汇总 |  | 实验室 |  | 先填写实验室人员
6 | 产品体验 |  |  | 产品线 | 3
| 6.1 | 确定体验方案 |  | 产品线
| 6.2 | 体验 |  | 产品线
| 6.3 | 体验结果分析 |  | 产品线
7 | 项目收尾 |  |  | 产品线 | 7
| 7.1 | 技术资料包（含工艺文件） |  | 工程组
| 7.2 | 产品推荐PPT |  | 产品线 |  | 按客户语言
| 7.3 | 项目总结（复盘PPT） |  | 产品线
| 7.4 | 结项会议 |  | 产品线
120

## 150（部件开模）
|  |  |  | 对应绩效考核岗位 | 建议时长 （天）
1 | 启动会 |  |  | 产品线 | 3
2 | 设计确认 |  |  | 工业设计师 | 45
2~3 | 2.1 | 第一轮设计 |  | 工业设计师
|  | 2.1.1 | 技术路线 | 工业设计师
|  | 2.1.2 | 评审 | 工业设计师
1 | 2.2 | 第二轮设计 |  | 工业设计师 |  | 开模的外部供应商可以介入了
|  | 2.2.1 | 方案制作 | 工业设计师
|  | 2.2.2 | 手板制作 | 工业设计师 |  | 3D打印
|  | 2.2.3 | 复盘 | 工业设计师
| 2.3 | 选材 |  | 工业设计师 |  | 设计师尽早下单给罗主管（所选材料未在现有材料库内）
|  | 2.3.1 | 配件（给明细） | 工业设计师
|  | 2.3.2 | 材料（给明细） | 工业设计师
1 | 2.4 | 第三轮设计 |  | 工业设计师 |  | 5.15 | 5.10 评审 | 补充，给工程的明细
|  | 2.4.1 | 方案制作 | 工业设计师
|  | 2.4.2 | 手板制作 | 工业设计师 |  | 3D打印
|  | 2.4.3 | 方案评审 | 工业设计师
|  | 2.4.4 | CMF制作 | CMF设计师 |  | 目前还是工业设计师
3 | 结构打样 |  |  | 工程组 | 67
| 3.1 | 第一轮打样 |  | 工程组
|  | 3.1.1 | 图纸、BOM | 工程组 |  | 含数字样
|  | 3.1.2 | 物资采购 | 采购员 |  | 可以用替代料
|  | 3.1.3 | 计划排单 | 试样组
|  | 3.1.4 | 剪裁 | 试样组 |  | 刑爽
|  | 3.1.5 | 丝印 | 试样组（李瑞瑞） |  | 实际样品不需要此动作时，可以在PLM中直接提交
|  | 3.1.6 | 样品制作与检验 | 试样组
|  | 3.1.7 | 样品验收 | 工程组
|  | 3.1.8 | 样品反馈 | 工程组 |  | 工程组给企划反馈
| 3.2 | 第二轮打样 |  | 工程组
|  | 3.2.1 | 开模 | 产品线 |  | 部件开模，建议30天
|  | 3.2.2 | 图纸、BOM | 工程组 |  | 含数字样
|  | 3.2.3 | 物资采购 | 采购员 |  | 可以用替代料
|  | 3.2.4 | 计划排单 | 试样组
|  | 3.2.5 | 剪裁 | 试样组 |  | 刑爽
|  | 3.2.6 | 丝印 | 试样组（李瑞瑞） |  | 实际样品不需要此动作时，可以在PLM中直接提交
|  | 3.2.7 | 样品制作与检验 | 试样组
|  | 3.2.8 | 样品验收 | 工程组
|  | 3.2.9 | 样品反馈 | 工程组 |  | 工程组给企划反馈
| 3.3 | 第三轮打样 |  | 工程组
|  | 3.3.1 | 图纸、BOM | 工程组 |  | 含数字样
|  | 3.3.2 | 物资采购 | 采购员 |  | 可以用替代料
|  | 3.3.3 | 计划排单 | 试样组
|  | 3.3.4 | 剪裁 | 试样组 |  | 刑爽
|  | 3.3.5 | 丝印 | 试样组（李瑞瑞） |  | 实际样品不需要此动作时，可以在PLM中直接提交
|  | 3.3.6 | 样品制作与检验 | 试样组
|  | 3.3.7 | 样品验收 | 工程组
|  | 3.3.8 | 样品反馈 | 工程组 |  | 工程组给企划反馈
4 | 最终样 |  |  | 工程组 | 15
| 4.1 | 图纸、BOM |  | 工程组
| 4.2 | 物资采购 |  | 采购员
| 4.3 | 计划排单 |  | 试样组
| 4.4 | 剪裁 |  | 试样组
| 4.5 | 丝印 |  | 试样组
| 4.6 | 样品制作与检验 |  | 试样组
| 4.7 | 样品验收 |  | 工程组
| 4.8 | 样品反馈 |  | 工程组
5 | 样品测试 |  |  | 工程组 | 10 | 先填写实验室人员
| 5.1 | 测试项目确定 |  | 工业设计师
| 5.2 | 送检 |  | 工程组
| 5.3 | 测试 |  | 实验室 |  | 先填写实验室人员
| 5.4 | 测试报告汇总 |  | 实验室 |  | 先填写实验室人员
6 | 产品体验 |  |  | 产品线 | 3
| 6.1 | 确定体验方案 |  | 产品线
| 6.2 | 体验 |  | 产品线
| 6.3 | 体验结果分析 |  | 产品线
7 | 项目收尾 |  |  | 产品线 | 7
| 7.1 | 技术资料包（含工艺文件） |  | 工程组
| 7.2 | 产品推荐PPT |  | 工业设计师 |  | 按客户语言
| 7.3 | 项目总结（复盘PPT） |  | 产品线
| 7.4 | 结项会议 |  | 产品线
150

## 210 (气咀，气泵)
|  |  |  | 对应绩效考核岗位 | 建议时长 （天）
1 | 启动会 |  |  | 产品线 | 3
2 | 设计确认 |  |  | 工业设计师 | 45
| 2.1 | 第一轮设计 |  | 工业设计师
|  | 2.1.1 | 技术路线 | 工业设计师
|  | 2.1.2 | 评审 | 工业设计师
| 2.2 | 第二轮设计 |  | 工业设计师 |  | 开模的外部供应商可以介入了
|  | 2.2.1 | 方案制作 | 工业设计师
|  | 2.2.2 | 手板制作 | 工业设计师
|  | 2.2.3 | 复盘 | 工业设计师
| 2.3 | 选材 |  | 工业设计师 |  | 设计师尽早下单给罗主管（所选材料未在现有材料库内）
|  | 2.3.1 | 配件（给明细） | 工业设计师
|  | 2.3.2 | 材料（给明细） | 工业设计师
| 2.4 | 第三轮设计 |  | 工业设计师
|  | 2.4.1 | 方案制作 | 工业设计师
|  | 2.4.2 | 手板制作 | 工业设计师
|  | 2.4.3 | 方案评审 | 工业设计师
|  | 2.4.4 | CMF制作 | CMF设计师 |  | 目前还是工业设计师
3 | 结构打样 |  |  | 工业设计师 | 37 | 可以是3D打样
| 3.1 | 第一轮打样 |  | 工业设计师
|  | 3.1.1 | 建模 | 工业设计师
|  | 3.1.2 | 3D打印 | 工业设计师
|  | 3.1.3 | 评审 | 工业设计师
|  | 第二轮打样 |  | 工业设计师
|  | 3.2.1 | 建模 | 工业设计师
|  | 3.2.2 | 3D打印 | 工业设计师
|  | 3.2.3 | 评审 | 工业设计师
|  | 第三轮打样 |  | 工业设计师
|  | 3.3.1 | 建模 | 工业设计师
|  | 3.3.2 | 3D打印 | 工业设计师
|  | 3.3.3 | 评审 | 工业设计师
4 | 开模 |  |  | 产品线 |  | 供应商沟通+合同+预付款：在设计阶段就开始，在开模阶段不再额外给时间
| 4.1 | 模具制造 |  | 产品线 | 55 | 产品线：项目跟踪+技术对接
|  | 4.1.1 | 模流分析 | 产品线 |  | 供应商一定要出报告，大自然伙伴要成长
|  | 4.1.2 | 供应商制作模具 | 产品线
|  | 4.1.3 | T0试样 | 产品线
| 4.2 | T0反馈 |  | 产品线 | 7
|  | 4.2.1 | 样品运输时间 | 产品线
|  | 4.2.2 | 样品分析&反馈 | 产品线
| 4.3 | T1修模 |  | 产品线 | 14
|  | 4.3.1 | 修模 | 产品线
|  | 4.3.2 | 试模 | 产品线
| 4.4 | T1反馈 |  | 产品线 | 7
|  | 4.4.1 | 样品运输时间 | 产品线
|  | 4.4.2 | 样品分析&反馈 | 产品线
| 4.5 | 样品测试 |  | 产品线 | 7
|  | 4.5.1 | 功能测试 | 产品线
|  | 4.5.2 | 其他测试（具体写测试名称） | 产品线
5 | 最终样 |  |  | 工程组 | 15
| 5.1 | 图纸、BOM |  | 工程组
| 5.2 | 物资采购 |  | 采购员
| 5.3 | 计划排单 |  | 试样组
| 5.4 | 剪裁 |  | 试样组
| 5.5 | 丝印 |  | 试样组
| 5.6 | 样品制作与检验 |  | 试样组
| 5.7 | 样品验收 |  | 工程组
| 5.8 | 样品反馈 |  | 工程组
6 | 样品测试 |  |  | 工程组 | 10 | 先填写实验室人员
| 6.1 | 测试项目确定 |  | 工业设计师
| 6.2 | 送检 |  | 工程组
| 6.3 | 测试 |  | 实验室 |  | 先填写实验室人员
| 6.4 | 测试报告汇总 |  | 实验室 |  | 先填写实验室人员
7 | 产品体验 |  |  | 产品线 | 3
| 7.1 | 确定体验方案 |  | 产品线
| 7.2 | 体验 |  | 产品线
| 7.3 | 体验结果分析 |  | 产品线
8 | 项目收尾 |  |  | 产品线 | 7
| 8.1 | 技术资料包（含工艺文件） |  | 工程组
| 8.2 | 产品推荐PPT |  | 工业设计师 |  | 按客户语言
| 8.3 | 项目总结（复盘PPT） |  | 产品线
| 8.4 | 结项会议 |  | 产品线
210